## Presupuesto
Presupuesto del proyecto MEPPP
Fase | Actividad | Responsable | Costo | Recursos | Costo | Total
139119.2173
1.- Inicio | [5 empty] | 222.1188
| 1.1 Acta de inicio | Lider de proyecto | 190.1188 | Bolígrafo, Hojas de papel, Transporte, Computadora | 32 | 222.1188
2.- Planeacion | [5 empty] | 6996.275
| 2.1 Presupuesto | Lider de proyecto | 1520.95 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 1538.95
| 2.2 Estudio de roles | Lider de proyecto | 1520.95 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 1538.95
| 2.3 Selección del ciclo de vida | Lider de proyecto | 380.2375 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 398.2375
| 2.4 Declaración del alcance | Lider de proyecto | 380.2375 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 398.2375
| 2.5 Estructura de desglose de trabajo (EDT) | Lider de proyecto | 1520.95 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 1551.95
| 2.6 Plan de comunicación | Lider de proyecto | 1140.7125 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 1158.7125
| 2.7 Póliticas de calidad | Lider de proyecto | 380.2375 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 411.2375
3.- Análisis | [5 empty] | 4278.2243
| 3.1 Análisis de provedores | Analista | 589.57 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 620.57
| 3.2 Evaluar provedores de requerimientos | Analista | 589.57 | Bolígrafo, Hojas de papel | 4 | 593.57
| 3.3 Selección de la técnica de recolección de datos | Analista | 294.785 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 312.785
| 3.4 Aplicación de a técnica de recolección de datos seleccionada | Analista | 294.785 | Bolígrafo, Computadora, Hojas de papel, Internet, Luz, Mobiliario | 35 | 329.785
| 3.5 Especificación de requisitos de software (ERS) | Diseñador | 2399.5143 | Bolígrafo, Computadora, Hojas de papel, Luz, Mobiliario | 22 | 2421.5143
4.- Diseño | [5 empty] | 7283.5429
| 4.1 Diagramas UML | Diseñador | 1199.7571 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 1217.7571
| 4.2 Diagramas de la Base de datos | Diseñador | 2999.3929 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 3030.3929
| 4.3 Mapa de navegación | Diseñador | 599.8786 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 617.8786
| 4.4 Bocetos | Diseñador | 2399.5143 | Computadora, Luz, Mobiliario | 18 | 2417.5143
5.- Codificación | [5 empty] | 107315.6046
| 5.1 Base de datos | Programador 1 | 2552.1811 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 2583.1811
| 5.2 Maquetación | Programador 4 | 2552.1811 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 2583.1811
| 5.3 Frontend | Programador 1, Programador 2, Programador 3, Programador 3 | 51043.6212 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 51074.6212
| 5.4 Backend | Programador 1, Programador 2, Programador 3, Programador 4 | 51043.6212 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 51074.6212
6.- Pruebas | [5 empty] | 7365.6317
| 6.1 Pruebas unitarias | Tester | 3130.1279 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 3161.1279
| 6.2 Pruebas de módulo | Tester | 4173.5038 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 4204.5038
7.- Implementación | [5 empty] | 4849.3451
| 7.1 Selección del hosting | Diseñador | 1199.7571 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 1230.7571
| 7.2 Subir el sitio web | Tester | 521.688 | Computadora, Luz, Mobiliario, Internet | 31 | 552.688
| 7.3 Pruebas de sistema | Lider de proyecto | 3041.9 | Bolígrafo, Hojas de papel, Transporte | 24 | 3065.9
8.- Cierre de proyecto | [5 empty] | 808.475
| 8.1 Carta de aceptación | Lider de proyecto | 380.2375 | Bolígrafo, Hojas de papel, Transporte | 24 | 404.2375
| 8.2 Acta de cierre del proyecto | Lider de proyecto | 380.2375 | Bolígrafo, Hojas de papel, Transporte | 24 | 404.2375

## Sueldos
Sueldo del proyecto |  | días x mes | hrs *día | hrs*mes | Sueldo * hr
Lider de proyecto | 30419 | 20 | 8 | 160 | 190.1188
Analista | 23582.8007 | 20 | 8 | 160 | 147.3925
Diseñador | 23995.1429 | 20 | 8 | 160 | 149.9696
Programador | 25521.8106 | 20 | 8 | 160 | 159.5113
Tester | 20867.5191 | 20 | 8 | 160 | 130.422
Documentador | 19661.3765 | 20 | 8 | 160 | 122.8836
Asegurador de la calidad | 21986.0182 | 20 | 8 | 160 | 137.4126
Administrador de la configuraciòn | 24247.2225 | 20 | 8 | 160 | 151.5451
Sueldo Guanajuato | 30419
Sueldos de cada rol |  |  | Recursos materiales
Lider de proyecto | 36443 |  | Bolígrafo |  | 3
Analista | 28253 |  | Computadora |  | 8
Diseñador | 28747 |  | Hojas de papel |  | 1
Programador | 30576 |  | Internet |  | 13
Tester | 25000 |  | Luz |  | 5
Documentador | 23555 |  | Mobiliario |  | 5
Asegurador de la calidad | 26340 |  | Transporte |  | 20
Administrador de la configuraciòn | 29049