## Hoja1
| 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | time axis 2018-05-21 to 2018-08-03
Inicio
Acta de inicio
Planeacion | bar: 2018-05-21 to 2018-05-23
Presupuesto
Estudio de roles
Selección del ciclo de vida
Declaración del alcance
Estructura de desglose de trabajo (EDT) | bar: 2018-05-21
Plan de comunicación | bar: 2018-05-22 to 2018-05-23
Análisis | bar: 2018-05-24 to 2018-06-01
Análisis de provedores | bar: 2018-05-24 to 2018-05-25
Evaluar provedores de requerimientos | bar: 2018-05-28
Selección de la técnica de recolección de datos | bar: 2018-05-29
Aplicación de a técnica de recolección de datos seleccionada | bar: 2018-05-30
Especificación de requisitos de software (ERS) | bar: 2018-05-31 to 2018-06-01
Diseño | bar: 2018-06-04 to 2018-06-12
Diagramas UML | bar: 2018-06-04
Diagramas de la Base de datos | bar: 2018-06-05 to 2018-06-07
Mapa de navegación | bar: 2018-06-08
Bocetos | bar: 2018-06-11 to 2018-06-12
Codificación | bar: 2018-06-13 to 2018-07-17
Base de datos | bar: 2018-06-13 to 2018-06-14
Maquetación | bar: 2018-06-15 to 2018-06-18
Frontend | bar: 2018-06-19 to 2018-07-02
Index | bar: 2018-06-28 to 2018-07-02
Invernadero | bar: 2018-06-25 to 2018-06-27
Campañas | bar: 2018-06-21 to 2018-06-22
Socios | bar: 2018-06-25 to 2018-06-26
Comentarios | bar: 2018-06-19 to 2018-06-20
FAQs | bar: 2018-06-20 to 2018-06-21
¿Quiénes somos? | bar: 2018-06-21 to 2018-06-22
Login/Registro | bar: 2018-06-21 to 2018-06-22
Perfil | bar: 2018-06-25 to 2018-06-26
Backend | bar: 2018-07-04 to 2018-07-17
Adopciones | bar: 2018-07-13 to 2018-07-17
Invernaredo | bar: 2018-07-10 to 2018-07-12
Campañas | bar: 2018-07-09 to 2018-07-10
Comentarios | bar: 2018-07-04 to 2018-07-05
FAQs | bar: 2018-07-06 to 2018-07-09
Usuarios | bar: 2018-07-09 to 2018-07-11
¿Quiénes somos? | bar: 2018-07-04 to 2018-07-05
Pruebas | bar: 2018-07-18 to 2018-07-30
Pruebas unitarias | bar: 2018-07-18 to 2018-07-20
Pruebas de módulo | bar: 2018-07-23 to 2018-07-26
Pruebas de validación | bar: 2018-07-27 to 2018-07-30
Implementación | bar: 2018-07-31 to 2018-08-03
Selección del hosting | bar: 2018-07-31
Subir el sitio web | bar: 2018-08-01
Pruebas de sistema | bar: 2018-08-02 to 2018-08-03
Cierre de proyecto
Carta de aceptación
Acta de cierre del proyecto