## Hoja1
| 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | [46 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | time axis 2018-05-29 to 2018-07-31
Inicio
Acta de inicio
Planeacion
Presupuesto
Estudio de roles
Selección del ciclo de vida
Declaración del alcance
Estructura de desglose de trabajo (EDT)
Plan de comunicación
Póliticas de calidad
Análisis | bar: 2018-05-29 to 2018-05-30
Análisis de provedores
Evaluar provedores de requerimientos
Selección de la técnica de recolección de datos
Aplicación de a técnica de recolección de datos seleccionada
Especificación de requisitos de software (ERS) | bar: 2018-05-29 to 2018-05-30
Diseño | bar: 2018-05-31 to 2018-06-08
Diagramas UML | bar: 2018-05-31 to 2018-06-01
Diagramas de la Base de datos | bar: 2018-06-04 to 2018-06-05
Mapa de navegación | bar: 2018-06-06
Bocetos | bar: 2018-06-07 to 2018-06-08
Codificación | bar: 2018-06-11 to 2018-07-11
Base de datos | bar: 2018-06-11 to 2018-06-12
Maquetación | bar: 2018-06-11 to 2018-06-13
Frontend | bar: 2018-06-14 to 2018-06-27
Backend | bar: 2018-06-28 to 2018-07-11
Pruebas | bar: 2018-07-12 to 2018-07-31
Pruebas unitarias | bar: 2018-07-12 to 2018-07-19
Pruebas de módulo | bar: 2018-07-20 to 2018-07-27
Implementación | bar: 2018-07-30 to 2018-07-31
Selección del hosting | bar: 2018-07-30
Subir el sitio web | bar: 2018-07-31
Pruebas de sistema
Cierre de proyecto
Carta de aceptación
Acta de cierre del proyecto