## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Movimiento Ecologista
Fecha | 2008-06-14
Elaborado por | Giovanni Misael Alfaro Sánchez
Localización del Documento | https://github.com/JOMIMAN-Solutions/MEPPP/tree/master/Documentacion/2%20Planeacion
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Giovanni Misael Alfaro Sánchez | 2018-06-14
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Jonathan Jair Alfaro Sanchez | 2018-06-14
Mary Carmen Crescencio Bernal | 2018-06-14
Miguel Ángel Mandujano Barragán | 2018-06-14
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-06-14 | Giovanni Misael Alfaro Sánchez | Listado de 161 riesgos.
2 | 2008-06-30 | Mary Carmen Crescencio Bernal | Listado de 82 mitigaciones

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RK_001 | Planificación | Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas.
RK_002 | Planificación | Planificación optimista en lugar de realista. | Terminado
RK_003 | Planificación | No alcanzar los objetivos del proyecto debido a una mala definición del alcance. | En Revisión
RK_004 | Planificación | La aprobación del sistema tarda más de lo esperado.
RK_005 | Planificación | La planificación incluye tareas inecesarias.
RK_006 | Planificación | La planificación se ha basado en la utilización de personas específicas de un equipo, pero estas personas no están disponibles.
RK_007 | Planificación | No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado.
RK_008 | Planificación | El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior).
RK_009 | Planificación | El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos.
RK_010 | Planificación | Faltan actividades necesarias en la definición del alcance.
RK_011 | Planificación | El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.).
RK_012 | Planificación | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto.
RK_013 | Planificación | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad.
RK_014 | Planificación | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles.
RK_015 | Planificación | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes.
RK_016 | Planificación | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación.
RK_017 | Planificación | Planificaciones no ajustadas a la realidad debido a: estimaciones erróneas, movilidad de los recursos, insuficiencia de recursos (cantidad y personal), fechas prefijada y cambios de requisitos.
RK_018 | Planificación | Modificaciones del alcance en el transcurso del proyecto.
RK_019 | Organización y Gestión | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores.
RK_020 | Organización y Gestión | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso.
RK_021 | Organización y Gestión | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo.
RK_022 | Organización y Gestión | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación.
RK_023 | Organización y Gestión | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad.
RK_024 | Organización y Gestión | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.
RK_025 | Organización y Gestión | El presupuesto varía el plan del proyecto.
RK_026 | Organización y Gestión | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo.
RK_027 | Organización y Gestión | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.).
RK_028 | Organización y Gestión | La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo edeseada.
RK_029 | Organización y Gestión | Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un desarrollo ineficiente.
RK_030 | Organización y Gestión | La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas.
RK_031 | Organización y Gestión | Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento
RK_032 | Organización y Gestión | No existencia de unas normas de gestión del proyecto.
RK_033 | Organización y Gestión | No alcanzar los objetivos del proyecto debido a una mala definición del alcance.
RK_034 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Los espacios no están disponibles en el momento necesario.
RK_035 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Los espacios están disponibles, pero no son adecuados (por ejemplo, falta de teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.).
RK_036 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | La organización se reestructura de tal forma que una administración diferente se responsabiliza del proyecto.
RK_037 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Los espacios están sobre utilizados, son ruidosos o distraen.
RK_038 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado.
RK_039 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas.
RK_040 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas.
RK_041 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de lo esperado.
RK_042 | Ambiente/Infraestructura de Desarrollo | Los problemas financieros de la organización reducen el presupuesto del proyecto.
RK_043 | Usuarios Finales | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo.
RK_044 | Usuarios Finales | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria.
RK_045 | Usuarios Finales | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto.
RK_046 | Cliente | El cliente insiste en nuevos requisitos.
RK_047 | Cliente | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado.
RK_048 | Cliente | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo.
RK_049 | Cliente | El tiempo de comunicación del cliente es más lento del esperado.
RK_050 | Cliente | El cliente insiste en las decisiones técnicas' que alargan la planificación.
RK_051 | Cliente | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado.
RK_052 | Cliente | Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e integración.
RK_053 | Cliente | Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseño e integración.
RK_054 | Cliente | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad.
RK_055 | Cliente | El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus especificaciones.
RK_056 | Cliente | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar.
RK_057 | Cliente | Pérdida de contacto con clientes potenciales, para futuros proyectos.
RK_058 | Cliente | El cliente desarrolla expectativas inexactas.
RK_059 | Cliente | Falta de compromiso del cliente para el proyecto.
RK_060 | Cliente | Falta de cumplimiento de acuerdos establecidos durante reuniones con el cliente.
RK_061 | Cliente | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos, y no quieren esperar más tiempo.
RK_062 | Personal | El personal no suministra los componentes en el período establecido.
RK_063 | Personal | El personal proporciona material de una calidad inaceptable, por lo que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad.
RK_064 | Personal | Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel de rendimiento que se necesita.
RK_065 | Personal | El personal clave enfermo y no está disponible en momentos críticos.
RK_066 | Personal | La contratación tarda más de lo esperado.
RK_067 | Personal | Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, adquisición de licencias) no se han completado a tiempo.
RK_068 | Personal | La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma de decisiones.
RK_069 | Personal | Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de rendimiento deseado.
RK_070 | Personal | La falta de motivación y de moral reduce la productividad.
RK_071 | Personal | La falta de la especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de repetir el trabajo.
RK_072 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas entornos nuevos.
RK_073 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware nuevo.
RK_074 | Personal | El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación nuevo.
RK_075 | Personal | El personal abandona el proyecto antes de su finalización.
RK_076 | Personal | Accidentes.
RK_077 | Personal | Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización.
RK_078 | Personal | La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del equipo existentes.
RK_079 | Personal | Se utiliza código reciclado, pero no se sabe modificar a los requerimientos del proyecto actual.
RK_080 | Personal | Existencia de personal del equipo de trabajo, sin que tenga establecida su participación en el proyecto.
RK_081 | Personal | Es imposible reclutar personal con las habilidades necesarias requeridas para el proyecto.
RK_082 | Personal | Los miembros del equipo no trabajan bien juntos.
RK_083 | Personal | Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos.
RK_084 | Personal | Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo negativamente en la motivación del resto del equipo.
RK_085 | Personal | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles.
RK_086 | Personal | Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo.
RK_087 | Personal | Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran.
RK_088 | Personal | Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo.
RK_089 | Personal | No hay suficiente personal disponible para el proyecto.
RK_090 | Personal | Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades.
RK_091 | Personal | El personal trabaja más lento de lo esperado.
RK_092 | Personal | El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación ineficiente e inefectiva.
RK_093 | Personal | El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos.
RK_094 | Personal | Rotación de personal: Personal con experiencia abandona el proyecto antes de que finalice.
RK_095 | Personal | Personal de bajos conocimientos: El personal no cuenta con los conocimientos requeridos para enfrentar la complejidad del proyecto.
RK_096 | Requisitos | Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando.
RK_097 | Requisitos | Los requisitos no se han definido correctamente. y su redefinición aumenta el ámbito del proyecto.
RK_098 | Requisitos | El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos.
RK_099 | Requisitos | Se añaden requisitos extra.
RK_100 | Requisitos | Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más tiempo del esperado.
RK_101 | Requisitos | Cambios de requisitos que precisan modificaciones en el diseño.
RK_102 | Requisitos | Los requisitos son ambiguos.
RK_103 | Requisitos | Los requisitos son incompletos.
RK_104 | Hardware | Daños en equipos de cómputo, servidores y otros elementos informáticos: Fallas eléctricas se pueden presentar fallas y daños en elementos informáticos.
RK_105 | Hardware | Daño en los equipos: No se llevan a cabo mantenimientos preventivos y/o correctivos de los equipos existentes.
RK_106 | Hardware | Perdida por robo/hurto de información: No se establecen políticas de administración de seguridad de la información. Las copias de seguridad no se disponen en lugar fuera del equipo de trabajo.
RK_107 | Software | Baja calificación en el desempeño de la Aplicación: Incumplimiento en el desempeño general de la aplicación en cuanto a tiempos de respuesta, usabilidad y funcionalidades.
RK_108 | Software | Daños en el software: Fallas de programación que se presenten en el software y herramientas de desarrollo.
RK_109 | Software | Bitácoras de los eventos: Ausencia de un registro apropiado de los eventos del sistema que permita la trazabilidad de las actividades que se desarrollan en el mismo.
RK_110 | Software | Fallas en la administración de excepciones del proyecto.
RK_111 | Virus | Correos malignos: Archivos adjuntos que nos envíen por email o descarguemos de internet.
RK_112 | Virus | Correos no deseados: Correos electrónicos desconocidos que contienen enlaces.
RK_113 | Virus | Dispositivos extraíbles: USB dañinas con archivos ejecutables o virus que afecte la integridad de nuestro equipo de cómputo.
RK_114 | Virus | Virus descargados de la red: Visitar paginas inseguras o descarga de archivos que contengan algún programa dañino.
RK_115 | Producto | Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, diseño e implementación.
RK_116 | Producto | Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e implementación superior al esperado.
RK_117 | Producto | Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible.
RK_118 | Producto | El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a implementarlas.
RK_119 | Producto | El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla.
RK_120 | Producto | El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación.
RK_121 | Producto | Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar.
RK_122 | Producto | Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un trabajo extra de comprobación, diseño e implementación.
RK_123 | Producto | Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, implementación y prueba no previstos.
RK_124 | Producto | No se cumplen los requerimientos que fueron definidos.
RK_125 | Producto | El requisito de trabajar con varios sistemas operativos necesita más tiempo del esperado.
RK_126 | Producto | La base de datos que se utiliza en el sistema no puede procesar muchas transacciones por segundo como se esperaba. Los componentes de software a reutilizarse contienen defectos que limitan su funcionalidad.
RK_127 | Producto | El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos.
RK_128 | Producto | El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos.
RK_129 | Producto | El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume más tiempo del esperado.
RK_130 | Producto | Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la planificación.
RK_131 | Fuerzas mayores | El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de forma inesperada.
RK_132 | Fuerzas mayores | El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar de forma inesperada.
RK_133 | Fuerzas mayores | Competidores pueden adelantarse a presentar propuestas similares.
RK_134 | Diseño e Implementación de tecnologías | Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que hay que volver a diseñar e implementar.
RK_135 | Diseño e Implementación de tecnologías | Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación.
RK_136 | Diseño e Implementación de tecnologías | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar.
RK_137 | Diseño e Implementación de tecnologías | La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología.
RK_138 | Diseño e Implementación de tecnologías | El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo, ensamblador) y la productividad es menor de la esperada.
RK_139 | Diseño e Implementación de tecnologías | No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada.
RK_140 | Diseño e Implementación de tecnologías | Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos.
RK_141 | Diseño e Implementación de tecnologías | Implementar nuevas herramientas, de las cuales no se tenga conocimientos amplios.
RK_142 | Diseño e Implementación de tecnologías | La arquitectura es inviable, la arquitectura es imposible de implementar o no es compatible con los requisitos.
RK_143 | Diseño e Implementación de tecnologías | El tiempo requerido para realizar el proyecto es subestimado.
RK_144 | Diseño e Implementación de tecnologías | Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad.
RK_145 | Diseño e Implementación de tecnologías | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos.
RK_146 | Proceso | La burocracia produce un progreso más lento del esperado.
RK_147 | Proceso | La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado.
RK_148 | Proceso | Estimaciones inexactas es un riesgo común en realidad el proyecto.
RK_149 | Proceso | Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se tenga que repetir el trabajo.
RK_150 | Proceso | Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan a la planificación se conozcan tarde.
RK_151 | Proceso | La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del trabajo.
RK_152 | Proceso | El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario.
RK_153 | Proceso | La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al desarrollador de lo esperado.
RK_154 | Proceso | La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más importantes del proyecto.
RK_155 | Proceso | La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado.
RK_156 | Proceso | Cuando el desarrollo de software está cerca del cierre y se descubre un riesgo que no había sido identificado.
RK_157 | Proceso | Retraso en el desarrollo de la solución debido a la falta de experiencia en soluciones.
RK_158 | Proceso | Documentación del progreso del proyecto obsoleto o sin cumplir con los estándares establecidos para su realización. Actualización periódica de la información en la carpeta de proyecto y revisión de los estándares de nomenclatura de todos los archivos.
RK_159 | Proceso | El riesgo de incidente de seguridad durante el proyecto (por ejemplo, la información es divulgada).
RK_160 | Proceso | Las solicitudes de cambios que son de baja calidad (por ejemplo, ambiguas).
RK_161 | Proceso | Disminución de la calidad: Debido a algunos problemas presentados, y por falta de tiempo se puede perder un poco el interés en la realización de algunas tareas.

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MT_017 | Mitigación | Utilizar los procedimientos, herramientas, técnicas y base de datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y los recursos necesarios para la planificación y seguimiento de proyectos.
MT_018 | Mitigación | Mantener una comunicación constante con el cliente para que este informado, de los cambios que se pueden y no realizar, en determinado momento.
MT_028 | Mitigación | Tomar en cuenta el tiempo real disponible para el desarrollo y en base a esto asignar una ruta critica la cual servirá como guía en la administración del tiempo. | Terminado
MT_031 | Mitigación | Estipular desde el inicio objetivos claros, estipular que no realizara ningún cambio después de iniciar el desarrollo del proyecto. | En Revisión
MT_039 | Mitigación | Establecer herramientas conocidas para el desarrollo, tomar en cuenta la asignación de tiempo de holgura para detectar a tiempo defectos o problemas de desarrollo.
MT_059 | Mitigación | Validar el plan de trabajo con el cliente, estableciendo compromisos del cliente para el proyecto y definiendo su participación dentro del mismo.
MT_049 | Mitigación | Establecer en un principio los medios, tiempo y causas por las que se tendrán que realizar reuniones con el cliente.
MT_063 | Mitigación | Asegurarse que el personal contratado cuente con los conocimientos necesarios para llevar llevar a cabo lo necesario para el proyecto.
MT_065 | Mitigación | Realizar campañas o talleres con el objetivo de crear conciencia sobre la salud y evitar que se realicen acciones que pongan en riesgo su salud.
MT_069 | Mitigación | Realizar actividades de convivencia para que el equipo de desarrollo realice un mejor trabajo.
MT_071 | Mitigación | Asegurarse de que todo el equipo cuente con los conocimientos que se requieren para satisfacer todos los requerimientos.
MT_083 | Mitigación | Tener una buena comunicación para evitar conflictos innecesarios.
MT_076 | Mitigación | Evitar comportamientos que atenten contra su integridad.
MT_135 | Mitigación | Realizar un análisis especifico de lo único que se va a realizar.
MT_045 | Mitigación | Establecer reglas estándar para la codificación.
MT_091 | Mitigación | Establecer una ruta critica en donde se especifiquen los tiempos que tendrá cada actividad, además mantener en constante monitoreo el desempeño de las actividades durante el transcurso del desarrollo.
MT_105 | Mitigación | Realizar análisis y monitoreo de los equipos de computo, hacer constantes respaldos de información en repositorios.
MT_107 | Mitigación | Asignar una fase de testeo para hacer un análisis de la aplicación desarrollada.
MT_114 | Mitigación | Bloquear el acceso a paginas con contenido sospechoso, contar con antivirus para poder analizar archivos que parezcan peligrosos.
MT_115 | Mitigación | Otorgar el tiempo de realización a los módulos dependiendo de la complejidad de estos.
MT_113 | Mitigación | Realizar respaldos de información y mantener desactivada la opción de ejecución automática de USB.
MT_124 | Mitigación | Monitoreo de actividades en reuniones fijas para entrega de avances de acuerdo a los tiempos establecidos.
MT_055 | Mitigación | Elaborar una carta compromiso para evitar la cancelación del proyecto.
MT_003 | Mitigación | Definir un alcance realista de acuerdo al tiempo y recursos con los que se cuenten.
MT_005 | Mitigación | Describir en la planeación solo las actividades necesarias, respetando tiempos y etapas del desarrollo.
MT_006 | Mitigación | Procurar trabajar con personas comprometidas y responsables.
MT_007 | Mitigación | Realizar un alcance realista.
MT_010 | Mitigación | Definir un alcance que este bien especificado y no dejar nada a suposiciones.
MT_013 | Mitigación | Realizar una planeación realista contemplando el tiempo necesario para cada una de las actividades dependiendo de su complejidad.
MT_015 | Mitigación | Realizar minutas semanalmente para verificar que las actividades de estén realizando en tiempo y forma.
MT_016 | Mitigación | Antes de realizar la asignación de tiempos investigar de que trataran las actividades.
MT_023 | Mitigación | Asignar roles de acuerdo a la experiencia de cada uno de los integrantes.
MT_025 | Mitigación | Realizar un presupuesto de proyecto tomando en cuenta todos los gastos que se presentaran incluyendo los salarios de acuerdo al tiempo.
MT_026 | Mitigación | Antes de tomar una decisión se deberá hablar con los encargados de cada una de las áreas.
MT_029 | Mitigación | Realizar una matriz de comunicación.
MT_030 | Mitigación | Tratar a todos los miembros del equipo de igual manera, reconociendo logros pero sin desviarse de los objetivos.
MT_033 | Mitigación | Realizar un alcance realista y sin ambigüedad.
MT_034 | Mitigación | Contar con instalaciones propias o rentadas.
MT_038 | Mitigación | Administrar el mobiliario de manera que los integrantes puedan utilizarlos en diferentes tiempos.
MT_041 | Mitigación | Utilizar herramientas de software con mucha demanda.
MT_046 | Mitigación | Dentro de el alcance especificar si se podrán realizar cambios durante el desarrollo y bajo que condiciones se realizaran.
MT_111 | Mitigación | Analizar todos los archivos adjuntos que nos envíen por email o descarguemos de internet.
MT_112 | Mitigación | No abrir correos electrónicos desconocidos, y si los abrimos, no pulsar en los enlaces.
MT_079 | Mitigación | No utilizar código reciclado.
MT_095 | Mitigación | Contratar personal que tenga los conocimientos necesarios para cumplir los requerimientos.
MT_119 | Mitigación | Redactar todo lo que se realiza diariamente en la bitácora.
MT_127 | Mitigación | Trabajar siempre con software conocido, evitar experimentar durante el desempeño del proyecto.
MT_141 | Mitigación | Evitar experimentar con herramientas desconocidas durante el desarrollo del proyecto.
MT_143 | Mitigación | Realizar una planeación realista contemplando el tiempo necesario para cada una de las actividades dependiendo de su complejidad.
MT_160 | Mitigación | Definir una plantilla para el control de riesgo en la cual se especifiquen completamente los cambios que se realizaran.
MT_157 | Mitigación | Realizar una base de datos con los riesgos que se puedan presentar y la contingencia para cada uno de ellos.
MT_138 | Mitigación | Utilizar un lenguaje de programación que se adapte a las necesidades del proyecto.
MT_102 | Mitigación | Especificar en el alcance todo lo que el sitio web debera hacer.
MT_078 | Mitigación | Realizar la documentación necesaria para el desarrollo del proyecto, documentar los cambios, y tareas que se realicen.
MT_058 | Mitigación | Mantener al cliente enterado de los avances, y darle una visión realista de lo que se va a realizar evitando dejar aspectos a suposiciones.
MT_052 | Mitigación | Realizar una entrevista con las preguntas necesarias para conocer los requerimientos.
MT_073 | Mitigación | Utilizar hardware popular del cual la mayoría de los miembros tengan conocimientos de su utilización o instalación.
MT_093 | Mitigación | Mantener al equipo de trabajo siempre motivado.
MT_118 | Mitigación | Realizar testeo para cada uno de los módulos con tiempo de anticipación.
MT_151 | Mitigación | Exigir un buenos resultados, reconociendo logros o fracasos (incentivos)dentro del equipo de trabajo.
MT_158 | Mitigación | Actualización periódica de la información en la carpeta de proyecto y revisión de los estándares de nomenclatura de todos los archivos.
MT_122 | Mitigación | Dejar siempre tiempo de holgura para las actividades.
MT_130 | Mitigación | Trabajar con tecnología de alto margen de demanda para que el software sea adaptable.
MT_032 | Mitigación | Desarrollar unas Normas de Gestión del Proyecto adecuado que recoja la definición del proyecto, la planificación global, las decisiones tomadas en la reunión de inicio del proyecto, responsabilidades y línea base aprobada para guiar la ejecución y control del proyecto.
MT_051 | Mitigación | Explicarle al cliente cuales serán las tareas que podrá controlar y cuales no.
MT_080 | Mitigación | Definición de roles y responsabilidades de todos los miembros de equipo de acuerdo al plan de trabajo definido.
MT_110 | Mitigación | Establecimiento de acciones para los casos de excepción y su manejo adecuado.
MT_077 | Mitigación | Tener contactos de personas que sean confiables y cuenten con conocimiento.
MT_074 | Mitigación | Contratar personal que tenga los conocimientos necesarios para cumplir los requerimientos.
MT_044 | Mitigación | Aclarar desde los alcances que es lo que se entregara y como se realizara la entrega de los siguientes documentos.
MT_089 | Mitigación | Definir los roles de acuerdo a los conocimientos del personal.
MT_084 | Mitigación | Contratar personal con buena reputación y experiencia.
MT_002 | Mitigación | Realizar una planeación realista contemplando el tiempo necesario para cada una de las actividades dependiendo de su complejidad.
MT_014 | Mitigación | Todos los cambios que se tengan que realizar tendrán que ser expuestos con los encargados de cada área para ser aprobados.
MT_021 | Mitigación | Contratar personal comprometido con su trabajo y disposición.
MT_147 | Mitigación | Realizar un seguimiento por medio de reuniones semanales.
MT_148 | Mitigación | Realizar un análisis a fondo de todos los riegos que posiblemente se puedan presentar.
MT_116 | Mitigación | Realizar el SRS para especificar cuales son las funcionalidades que tendrá el proyecto.
MT_140 | Mitigación | Implementar un patrón de diseño que se adapte a las necesidades del proyecto.
MT_080 | Mitigación | Trabajar con metodologías que sean conocidas.
MT_060 | Mitigación | Generación de agendas y actas para cada reunión con el cliente, y validación de las actas por parte del cliente.
MT_057 | Mitigación | Mantenimiento del contacto con el cliente tras el proyecto, especialmente si existen oportunidades de continuidad.